## Sheet1
编号 | 类型 | 优先级 | 模块 | 标题 | 迭代 | 权重 | 经办人 | 报告人 | 协助人 | 状态 | 解决结果 | 运行环境 | 解决版本 | 影响版本 | 开始时间 | 结束时间
标题: 原型工具的完善 |  |  |  |  | 2019-06-24
标题: UI风格确定 | [5 empty] | 2019-06-26
标题: 布局设计 |  |  |  |  | 2019-07-01
组件设计A
页面可视化操作
表达式
标题: 事件机制 | [5 empty] | 2019-07-26
标题: 组件设计B |  |  |  |  | 2019-07-08
组件设计C
组件设计D
标题: 表单验证机制 | [5 empty] | 2019-07-26
标题: 基础信息分析 |  |  |  |  | 2019-06-26
款式BOM需求分析
原料模块需求分析
成品模块需求分析
订单模块需求分析
编码规则需求分析
标题: 常用功能需求分析 | [5 empty] | 2019-07-18
标题: 数据接口规则设计 |  |  |  |  | 2019-07-20
构建工具接口
组织架构及用户
标题: 角色权限 | [5 empty] | 2019-08-01
标题: 开发框架准备 |  |  |  |  | 2019-07-01
常用工作流
数据源
字典数据
下拉数据
列表数据
标题: 编码规则实现 | [5 empty] | 2019-07-18
标题: 登录&系统设置页面 |  |  |  |  | 2019-07-29
基础信息页面
款式BOM流程和页面
标题: 原料模块页面 | [5 empty] | 2019-08-12
标题: 成品模块页面 |  |  |  |  | 2019-07-29
订单模块页面
标题: 物料模块页面 | [5 empty] | 2019-08-12
标题: 登录&系统设置接口 |  |  |  |  | 2019-08-01
组织架构及用户接口
基础信息接口开发
标题: 款式BOM接口开发 | [5 empty] | 2019-09-10
标题: 常用功能实现 |  |  |  |  | 2019-07-22
原料模块接口开发
成品模块接口开发
订单模块接口开发
标题: 数据导入 | [5 empty] | 2019-09-10
标题: bug修复1 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-30
标题: 888zb对接 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-30
标题: 优化改进 |  |  |  |  | 2019-10-10 | 2019-11-10
标题: 闪店侠对接 |  |  |  |  | 2019-10-10 | 2019-11-10
驱动式业务流